## 项目详情
【官方A级】蜻蜓plus一期 | [12 empty] | 提前一周上限，奖励30%
立项时间 | 2020-02-07 |  |  | 预期上线时间 | 2020-03-19 |  |  | 上线时间 | 2020-03-12
职位 | 项目经理 | 技术方案 | 产品经理 | UI | 研发 | 测试 | [5 empty] | 总分
姓名 | 常如 | 蔡绍铜 | 陈瑾萱 | 王学佳 | 张喆 | 贺文颖
分值 |  | 6 | 10 | 10 | 14 | 10
占比
核准 | 8 | 9 | 13 | 13 | 18 | 13
【官方B级】账户从属关系切转数据入库
立项时间 | 2019-12-17 |  |  | 预期上线时间 | 2020-03-10 |  |  | 上线时间 | 2019-03-05
职位 | 项目经理 | 技术方案 | 研发 | 测试 | [7 empty] | 总分
姓名 | 常如 | 喻磊 | 孙剑波 | 熊彬
分值 |  | 7 | 13 | 10
占比
核准 | 3 | 7 | 13 | 10
【官方A级】独立分期码+智能POS支持花呗分期被扫 | [12 empty] | POS安装包线上出现bug
POS开发-5
立项时间 | 2020-02-04 |  |  | 预期上线时间 | 2020-03-05 |  |  | 上线时间 | 2020-03-05 |  |  |  | POS线上验证-3
职位 | 项目经理 | 技术方案 | 技术方案 | 产品方案 | 产品方案 | UI | 研发 | 研发 | 研发 | 测试 | 测试 | 总分
姓名 | 常如 | 胡有明 | 黄文聪 | 董治伟 | 邓先宇 | 王学佳 | 胡有明 | 黄文聪 | 袁梦 | 柳畅宇 | 贺文颖
分值 |  | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5
占比
核准 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 2 | 5 | 2
【官方A级】储值会员适配FU+
立项时间 | 2020-02-17 |  |  | 预期上线时间 | 2020-03-19 |  |  | 上线时间 | 2020-03-19
职位 姓名: 职位; 项目经理 常如: 项目经理; 技术方案 胡有明: 产品方案; 技术方案 黄文聪: 开发人员&技术方案; 产品方案 董治伟: 开发人员&技术方案; 产品方案 邓先宇: 测试; UI 王学佳: 测试 | 总分
职位 姓名: 姓名; 项目经理 常如: 邓先宇; 技术方案 胡有明: 邓先宇; 技术方案 黄文聪: 胡有明; 产品方案 董治伟: 卢庆; 产品方案 邓先宇: 王貂; UI 王学佳: 贺文颖 | 50
分值 |  | 5 | 15 | 15 | 10 | 5
占比
核准 | 5 | 5 | 15 | 15 | 10 | 5
【官方A级】客户端分发平台
立项时间 | 2019-05-13 |  |  | 预期上线时间 | 2020-02-25 |  |  | 上线时间 | 2020-02-25
职位 | 项目经理 | 产品方案 | 技术方案 | 研发 | 研发 | 研发 | 测试 |  |  |  |  | 总分
姓名 | 邓先宇 | 邓先宇 | 郑敏 | 李梦琪 | 乔自强 | 勤鹏程 | 范琴 |  |  |  |  | 50
分值 |  | 6 | 8 | 12 | 10 | 6 | 8
占比
核准 | 5 | 6 | 8 | 12 | 10 | 6 | 8
【A】代理商运营层级功能新增
延期一周
职位 姓名: 立项时间; 项目经理 邓先宇: 2020-02-20; 研发 李梦琪: 预期上线时间; 研发 乔自强: 2020-03-17 | 上线时间 | 2020-03-25 |  |  | 因为开发bug和提交冲突开发绩效减半
职位 | 项目经理 | 产品经理 | 研发 | 方案 | 测试 | [5 empty] | 总分
姓名 | 熊彬 |  | 黄杰 | 艾青松 | 熊彬 | [5 empty] | 50
分值 |  |  | 25 | 5 | 20
占比
核准 | 0 |  | 12 | 5 | 20
【A】建行支付接口调试
职位 姓名: 立项时间; 项目经理 邓先宇: 2020-02-07; 研发 李梦琪: 预期上线时间; 研发 乔自强: 2020-03-03 | 上线时间 | 2020-03-03
职位 | 项目经理 | 技术方案 | 研发 | 研发 | 测试 | [5 empty] | 总分
姓名 | 熊彬 | 艾青松 | 艾青松 |  | 柳畅宇
分值 |  | 5 | 25 |  | 20
占比
核准 | 5 | 5 | 25 |  | 20
【S】 后台系统分润自动生成核验
职位 姓名: 立项时间; 项目经理 邓先宇: 2020-02-19; 研发 李梦琪: 预期上线时间; 研发 乔自强: 2020-03-17 | 上线时间 | 2020-03-18
职位 | 项目经理 | 技术方案 | 研发 | 研发 | 测试 | [5 empty] | 总分
姓名 | 熊彬 | 陈辉 | 陈辉 | 喻磊 | 熊彬 | [5 empty] | 100
分值 |  | 10 | 40 | 20 | 30
占比
核准 | 10 | 10 | 40 | 20 | 30
【S】微信商家券能力接入1.0
职位 姓名: 立项时间; 项目经理 邓先宇: 2020-02-11; 研发 李梦琪: 预期上线时间; 研发 乔自强: 2020-03-12 | 上线时间 | 2020-03-10
职位 | 项目经理 | 产品经理 | 技术方案 | 技术方案 | 研发 | 研发 | UI | 测试 |  |  | 总分
姓名 | 朱超 | 朱超 | 郝龙潘 | 胡有民 | 郭欣怡 | 乔自强 | 吴清子 | 熊应宏
分值 |  | 8 | 8 | 8 | 19 | 19 | 19 | 19
占比
核准 | 10 | 8 | 8 | 8 | 19 | 19 | 19 | 19
职位 姓名: 【A】PC收银台公版 |  |  |  | 项目延期扣除项目经理5分。
职位 姓名: 立项时间; 项目经理 朱超: 2020-02-18; 技术方案 胡有民: 预期上线时间; 研发 郭欣怡: 2020-03-05; 测试 熊应宏: 上线时间 | 2020-03-19
职位 | 项目经理 | 产品经理 | 研发 | 研发 | 研发 | 研发 | UI | UI | 测试 | 测试 | 总分
姓名 | 朱超 | 朱超 | 童科 | 秦振磊 | 郭欣怡 | 黄威 | 吴清子 | 聂明珠 | 甘栋 | 王貂
分值 |  |  | 8 | 8 | 5 | 7 | 5 | 3 | 8 | 6
占比
核准 |  |  | 8 | 8 | 5 | 7 | 5 | 3 | 8 | 6
【官方B级】 扫呗商户服务客服系统整体更换
立项时间 | 2019-12-16 |  |  | 预期上线时间 | 2020-01-16 |  |  | 上线时间 | 2020-03-03
职位 | 项目经理 | 技术方案 | 研发 | 研发 | 研发 | 研发 | 研发 | 测试 |  |  | 总分
姓名 | 马哲涛 | 汪国兵 | 陈龙 | 李遨东 | 向建伟 | 陈晨 | 袁梦 | 甘栋 |  |  | 30
分值 |  | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6
占比
核准 | 3 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6
【官方A级】终端管理增加插件1号插件2号对外接口
职位 姓名: 立项时间; 项目经理 马哲涛: 2019-02-24; 研发 李遨东: 预期上线时间; 研发 向建伟: 2020-03-12; 测试 甘栋: 上线时间 | 2020-03-10
职位 姓名: 职位; 项目经理 马哲涛: 项目经理; 技术方案 汪国兵: 技术方案; 研发 陈龙: 研发; 研发 李遨东: 测试 |  |  | 总分
职位 姓名: 姓名; 项目经理 马哲涛: 马哲涛; 技术方案 汪国兵: 汪国兵; 研发 陈龙: 车鹏; 研发 李遨东: 李路 |  |  | 50
分值 |  | 20 | 20 | 10
占比
核准 | 5 | 20 | 20 | 10
【官方B级】七鱼机器人访客身份分别设置不同模板
职位 姓名: 立项时间; 项目经理 马哲涛: 2019-03-03; 研发 李遨东: 预期上线时间; 研发 向建伟: 2020-03-12; 测试 甘栋: 上线时间 | 2020-03-11
职位 | 项目经理 | 技术方案 | 技术方案 | 研发 | 测试 | [5 empty] | 总分
姓名 | 马哲涛 | 汪国兵 | 郑敏 | 陈龙 | 甘栋 | [5 empty] | 30
分值 |  | 10 | 5 | 10 | 5
占比
核准 | 3 | 10 | 5 | 10 | 5
【官方B级】终端管理增加机器号查询
职位 姓名: 立项时间; 项目经理 马哲涛: 2019-02-24; 研发 李遨东: 预期上线时间; 研发 向建伟: 2020-03-17; 测试 甘栋: 上线时间 | 2020-03-15
职位 | 项目经理 | 技术方案 | 研发 | 测试 | 产品 | [5 empty] | 总分
姓名 | 马哲涛 | 卢庆 | 孙剑波 | 范琴 | 陈瑾萱 | [5 empty] | 30
分值 |  | 12 | 8 | 6 | 4
占比
核准 | 3 | 12 | 8 | 6 | 4
【官方A级】富友钱包提现2.0申请功能
职位 姓名: 立项时间; 项目经理 马哲涛: 2020-03-16; 研发 李遨东: 预期上线时间; 研发 向建伟: 2020-03-31; 测试 甘栋: 上线时间 | 2020-03-31
职位 | 项目经理 | 技术方案 | 产品经理 | UI设计 | 研发 | 研发 | 研发 | 研发 | 研发 | 测试 | 总分
姓名 | 马哲涛 | 郝龙潘 | 邹先铎 | 吴清子 | 郝龙潘 | 喻磊 | 向建伟 | 胡瑞 | 王庚 | 范琴 | 50
分值 |  | 9 | 5 | 4 | 6 | 7 | 1 | 6 | 5 | 7
占比
核准 | 5 | 9 | 5 | 4 | 6 | 7 | 1 | 6 | 5 | 7
【官方B级】合作商商户集数量挂靠有限制
立项时间 | 2020-02-10 |  |  | 预期上线时间 | 2020-02-25 |  |  | 上线时间 | 2020-02-25
职位 | 项目经理 | 技术方案 | 研发 | 测试 | [6 empty] | 总分
姓名 | 马哲涛 | 喻磊 | 黄威 | 甘栋 | [6 empty] | 30
分值 |  | 10 | 12 | 8
占比
核准 | 3 | 10 | 12 | 8

## Fu+实施
【官方C级】FU+扫付呗
立项时间 | 2020-03-10 |  |  | 预期上线时间 | 2020-03-14 |  |  | 上线时间 | 2020-03-14
职位 | 项目经理 | UI | 研发 | 研发 | 研发 | 研发 | 测试 |  |  | 总分
姓名 | 周立波 | 聂明珠 | 靳坚 | 石冲 | 袁梦 | 秦振磊 | 范琴
分值 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3
占比 | [6 empty] | 20%
核准 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |  |  | 11
【官方C级】FU+易享付
职位 姓名: 立项时间; 项目经理 周立波: 2020-03-01; 研发 石冲: 预期上线时间; 研发 袁梦: 2020-02-14 | 上线时间 | 2020-03-05
职位 | 项目经理 | UI | 研发 | 研发 | 研发 | 研发 | 测试 |  |  | 总分
姓名 | 周立波 | 聂明珠 | 靳坚 | 石冲 | 袁梦 | 秦振磊 | 范琴
分值 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3
占比 | [6 empty] | 20%
核准 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |  |  | 11
备注 | 项目分值：SSS级项目300分、S级项目100分、A级项目50分、B级项目30分
延期项目分值：SSS级项目-300分、S级项目-100分、A级项目-50分、B级项目-30分，扣分做权重参考，实际以项目级别扣罚
加分原则：项目负责人根据项目成员贡献情况主观分配项目总分
扣分原则：部分项目成员严重失职不能承担应有的责任或延误项目进度，项目负责人可给与最多不超过50%项目总分的扣罚
项目经理评分原则：项目负责人不参与总分分配，由林喆根据项目负责人实际贡献评分，项目负责人同时担任的其他岗位项目经理自主评分
项目完结原则：写明立项时间，预期上线时间，上线时间，延期项目不奖励，提前完成额外增加项目总分
统一命名规则：修改文件名中xx为项目负责人名字

## 数据处理
【B】【数据】扫呗系统二月分润数据统计
立项时间 | 2020-03-12 |  |  | 预期上线时间 | 2020-03-17 | 上线时间 | 2020-03-12
职位 | 项目经理 | 产品经理 | 研发 | 研发 | 测试 |  |  | 总分
姓名 | 熊彬 |  | 马炬 |  | 熊彬
分值 |  |  | 22 |  | 8
占比
核准 | 3 |  | 22 |  | 8 |  |  | 33
【B】【数据】乐刷通道交易及分润报表
立项时间 | 2020-03-23 |  |  | 预期上线时间 | 2020-03-31 | 上线时间 | 2020-03-24
职位 | 项目经理 | 产品经理 | 研发 | 研发 | 测试 |  |  | 总分
姓名 | 熊彬 |  | 甘琼 |  | 熊彬
分值 |  |  | 22 |  | 8
占比
核准 | 3 |  | 22 |  | 8 |  |  | 33
【A】【数据】渠道业务线合计报表研发
立项时间 | 2020-02-19 |  |  | 预期上线时间 | 2020-03-10 | 上线时间 | 2020-03-05
职位 | 项目经理 | 技术方案 | 研发 | 研发 | 测试 |  |  | 总分
姓名 | 熊彬 |  | 甘琼 |  | 熊彬 |  |  | 50
分值 |  |  | 35 |  | 15
占比
核准 | 5 |  | 35 |  | 15 |  |  | 55

## 行业对接
行业对接
姓名 | 对接中项目 | 对接中项目数 | 已上线项目 | 已上线项目数
董迈克 | 龙马严选 | 1 | 南平义石 | 1
车棚 |  | 0 | 捷佳润_扫呗对接群 | 1
孙剑波 | 广东—公众号对接支付接口 | 2 | 轩亚&扫呗合作 | 1
扫呗&土豪金支付通道
乔自强 | 利楚&福建宥翔对接群 | 4 |  | 0
天津四立扫呗接口对接群
新希望支付对接群(直营)
冠众&利楚技术沟通
童科 | Q洛阳致得信息科技有限公司对接群 | 4 | 上海思菩信息科技对接群-扫呗 | 3
| 联盟加加&扫呗支付对接 |  | 松果网络@扫呗
| 安徽毅耘-扫呗对接 |  | 扫呗-畅游网络
非码-扫呗分账接口联调
秦振磊 | 源旭-扫呗对接 | 7 | 扫呗端口对接 | 5
| 天津&西安技术对接群 |  | 杭州金盔甲-扫呗对接群
| 粤浪科技-扫呗运营工作群 |  | 北京母婴小程序支富友付对接
| 扫呗-云果交流群 |  | 青岛四维-小程序支付对接
| 扫呗易信达对接群 |  | 盖华软件-扫呗对接
扫呗 微批 支付对接工作群
归元寺微信购票技术问题
总数 |  | 18 |  | 11
备注 | 仅限当月新增项目
被投诉的项目取消奖励
| 车棚 | 秦振磊 | 甘琼 | 李梦琪 | 王凯 | 胡瑞 | 郭欣怡 | 黄杰
常规群 | S-可多智慧经营沟通群 | 禾苗——扫呗对接群 | 富基系统-美联内部支付对接群 | 扫呗～晋辉（有券）支付对接群 | 扫呗-迈宝斯 | 一点点扫呗间连 | 利楚扫呗-少先队科技， | 深圳翼卡 聚合码接口调试
| 银盒宝成&扫呗业务对接群 | 上海复坤电子-扫呗对接群 | 纳钱-FU+对接交流群 | 光科-扫呗合作群 | 首信扫呗对接群 | 广州巨头科技富友支付 | 扫呗上海梧麒网络测试对接群， | 智爱网络--扫呗技术对接
| 利楚博宇支付对接群 | 阿臻网络小程序对接群 | 扫呗-朋油圈支付对接 | 立帆云科技-扫哪对接群 | V扫呗-店小伙 | 金管家扫呗对接 | 足辉-扫呗对接群
| 海创扫呗对接群 | 极客付技术对接群 | 有贝智能-扫呗对接群 | 西安梦工坊-扫呗支付接口对接群 | 特价迷&扫呗支付对接 | 利楚头等舱微信支付
| 扫呗-迈宝斯 | 锐翔＆扫呗对接群 | 新微云-扫呗技术对接 | 联盟付&助手对接群 | 扫呗-赛领支付适配 | 潇毅管理系统
| 扫呗+鑫澳康科技对接群 | 微景通-扫呗支付对接群 | 安科体创@扫呗对接 | 上海刷吧-钱特多公众号接口群 |  | 宜昌善建善行
| 中正支付对接群 | 嘉宝支付对接 | V扫呗-好同学通道对接群 | 重庆立诚达公众号对接 |  | 头等舱财税
| 精彩世界～慧智付对接群 | 众一能源扫呗对接组 | V郑州美萍-扫呗对接 | 钱尔通小程序公众号技术对接群
| 广州雅望微信点餐系统对接群 | 永脉扫呗对接群 | 扫呗-金米软件对接沟通群 | 扫呗-轻松住合作群
| 运动课-扫呗支付对接群 | cA_乐意付对接群 | 上海连壁信息-扫呗对接群 | 爱宝-扫呗技术对接群
| 反掌数据扫呗对接组 | 精采 扫呗 交流群 | 威远美食城对接群 | 扫呗-爱得宝对接群
| 优库停车-支付对接 | 港丰微信立减小程序沟通群 | 扫呗云闪付对接群 | 食客宝扫呗支付对接组
| 扫呗-蓉卡通商户对接 | 三块三科技&扫呗技术对接 | 思软利楚支付-对接群 | 搜娱-扫呗对接沟通组
| 足辉-扫呗对接群 | 酷爱（扫呗扫呗）沟通群 | A大智汇-扫呗对接群(汇百) | 锐翔＆扫呗对接群
| 三金扫呗对接群 | 扫呗&黑焰科技（技术对接） | 绿篮子智慧卡券营销 | 源旭-扫呗对接
| 美年券对接 | 汶上县人民医院技术对接群 | 美团支付小程序对接 | 凯宝扫呗对接群
| A扫呗-昆明瑞德尔支付交流 | 雷石扫呗支付对接组 | 富友扫呗-盛宴传奇渠道服务群
| 陕西华贝金服-扫呗技术对接 | 金贵软件&扫呗 | 江苏点拓信息通道接通对接群
| 扫呗—趣订水 对接群 | 扫呗-蓉卡通商户对接 | 扫呗支付接口
| 金康餐饮支付→飨世界 | 搜娱-扫呗对接沟通组 | 迈圈信息技术-扫呗对接群
| 扫呗-云祺产品沟通群(E团火) | 乐店云&扫呗对接群 | 头等舱共享按摩椅-扫呗对接群
|  | 天牛加油站聚合业务对接群 | 利楚扫呗-少先队科技
|  | 智爱网络--扫呗技术对接 | 龙母祖庙支付对接群
A小摩网络-利楚扫呗进件对接群
| 总：22 | 24 | 23 | 16 | 5 | 7 | 3 | 2
重点群 | 车棚 | 秦振磊 | 甘琼 | 李梦琪 | 王凯 | 靳坚 | 黄威
| 成都客乐点~扫呗对接 | V油管家&富友&扫呗技术对接群 | H杭州银盒宝成科技有限公司 | A扫呗-乐优客技术对接 | H深圳市锐捷商通科技发展有限公司 | H浙江乐檬信息技术有限公司 | TCC&扫呗
| V新希望&扫呗技术对接群 | 享买乐 | V小果科技&扫呗技术对接群 | S-中商扫呗聚合支付 | 黑水云&易呗联调 | 天行健&扫呗（技术） | 利楚-优信无限技术对接
| H上海跃臣信息科技有限公司 | V畅奇_扫呗对接群 | H苏州果盘网络技术有限公司 |  | V扫呗-巨为支付对接群 | V喂车车-富友-扫呗 合作推进 | 九方成都公众号支付对接
| 财来聚 | V扫呗IFPAY移动支付业务沟通群 | H深圳市赢通商软科技发展有限公司 |  |  | 巨龙网络@利楚技术支持群
| V找油网&扫呗技术对接群 |  | V企迈_扫呗 行业合作 |  |  | V非码&扫呗技术对接群
| 总：5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3

## 对接汇总
对接汇总
| 常规群 | 重点群 | 上线 | 合计
董迈克 |  | 5
车棚 |  | 5
秦振磊 |  | 4
甘琼 |  | 5
李梦琪 |  | 2
王凯 |  | 3
胡瑞
郭欣怡
黄杰
靳坚 |  | 5
黄威 |  | 3
孙剑波
童科

## 项目汇总
项目汇总
合计
常如 | 8 | 3 | 5
蔡绍铜 | 9
陈瑾萱 | 13 | [12 empty] | 4
王学佳 | 13 |  | 4
张喆 | 18
贺文颖 | 13 |  | 2 | 5
喻磊 |  | 7 | [5 empty] | 20 | [6 empty] | 7 | 10
孙剑波 |  | 13 | [11 empty] | 8
熊彬 |  | 10 |  |  |  | 20 | 5 | 40
胡有明 |  |  | 10 | 15 |  |  |  |  | 8
黄文聪 |  |  | 10
董志伟 |  |  | 6
邓先宇 |  |  | 3 | 10 | 11
袁梦 |  |  | 2 | [7 empty] | 2
柳畅宇 |  |  | 5 |  |  |  | 20
卢庆 |  |  |  | 15 | [9 empty] | 12
王貂 |  |  |  | 10 | [5 empty] | 6
郑敏 |  |  |  |  | 8 | [7 empty] | 5
李梦琪 |  |  |  |  | 12
乔自强 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 19
勤鹏程 |  |  |  |  | 6
范琴 |  |  |  |  | 8 | [8 empty] | 6 | 7
黄杰 | [5 empty] | 12
艾青松 | [5 empty] | 5 | 30
陈辉 | [7 empty] | 50
朱超 | [8 empty] | 18
郝龙潘 | [8 empty] | 8 | [5 empty] | 15
郭欣怡 | [8 empty] | 19 | 5
吴清子 | [8 empty] | 19 | 5 |  |  |  |  | 4
熊应宏 | [8 empty] | 19
童科 | [9 empty] | 8
秦振磊 | [9 empty] | 8
聂明珠 | [9 empty] | 3
甘栋 | [9 empty] | 8 | 6 |  | 5 |  |  | 8
马哲涛 | [10 empty] | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3
汪国斌 | [10 empty] | 8 | 20 | 10
陈龙 | [10 empty] | 6 |  | 10
李敖东 | [10 empty] | 3
向建伟 | [10 empty] | 3 |  |  |  | 1
陈晨 | [10 empty] | 2
车棚 | [11 empty] | 20
李路 | [11 empty] | 10
邹先铎 | [14 empty] | 5
胡瑞 | [14 empty] | 6
王庚 | [14 empty] | 5
黄威 | [9 empty] | 7 | [5 empty] | 12

## Fu+汇总
Fu+汇总
周立波 | 1 | 1
聂明珠 | 1 | 1
靳坚 | 2 | 2
石冲 | 2 | 2
袁梦 | 1 | 1
秦振磊 | 1 | 1
范琴 | 3 | 3

## 数据处理汇总
数据处理汇总
马炬 | 22
熊彬 | 11 | 11 | 20
甘琼 |  | 22 | 35

## 合计
合计
| 项目汇总 | Fu+汇总 | 数据处理汇总 | 对接汇总 | 合计
熊彬 |  |  | 42
甘琼 |  |  | 57 | 11
陈辉
秦振磊 |  | 2 |  | 35
喻磊
汪国斌
车棚 |  |  |  | 16
艾青松
胡有明
乔自强
吴清子
卢庆
范琴 |  | 6
甘栋
孙剑波 |  |  |  | 5
柳畅宇
郭欣怡 |  |  |  | 1
邓先宇
郝龙潘
童科 |  |  |  | 15
马哲涛
黄威 |  |  |  | 3
马炬 |  |  | 22
贺文颖
熊应宏
张喆
李梦琪 |  |  |  | 6
朱超
陈瑾萱
王学佳
常如
王貂
陈龙
董迈克 |  |  |  | 16
郑敏
黄杰 |  |  |  | 1
黄文聪
李路
蔡绍铜
靳坚 |  | 4 |  | 5
胡瑞 |  |  |  | 2
董志伟
袁梦 |  | 2
勤鹏程
聂明珠 |  | 2
邹先铎
王庚
向建伟
石冲 |  | 4
王凯 |  |  |  | 4
李敖东
陈晨
周立波 |  | 2

## 项目评比
项目评比
评价哪个项目和项目经理（必填） | 你的名字和在项目中承担的职责（该项对项目经理不可见请放心客观评价）（必填） | 该项目经理对项目的理解程度如何（理解）（必填） | 该项目经理在项目中的参与度如何（参与）（必填） | 该项目经理对外的沟通力度如何（沟通）（必填） | 该项目经理对项目组成员的协调推动力度如何（协调）（必填） | 该项目经理对项目的流程保障如何（流程）（必填） | 较好 | 一般 | 非常好 | 差 | 项目经理 | 总分
【A级】储值会员适配FU+-邓先宇 | 测试贺文颖 | 较好 | 非常好 | 非常好 | 非常好 | 非常好 |  |  |  |  | 邓先宇
【A级】储值会员适配FU+-邓先宇 | 胡有明 | 非常好 | 非常好 | 非常好 | 非常好 | 非常好 |  |  |  |  | 邓先宇
【A级】储值会员适配FU+-邓先宇 | 卢庆 技术方案，开发 | 较好 | 非常好 | 非常好 | 非常好 | 非常好 |  |  |  |  | 邓先宇 |  | 熊彬
【A级】储值会员适配FU+-邓先宇 | 王貂_测试 | 非常好 | 非常好 | 非常好 | 较好 | 较好 |  |  |  |  | 邓先宇 |  | 马哲涛
【A级】代理商运营层级功能新增-熊彬 | 黄杰 开发 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 |  |  |  |  | 熊彬 |  | 常茹
【A级】独立分期码+智能POS支持花呗分期被扫-常茹 | 测试贺文颖 | 较好 | 非常好 | 非常好 | 非常好 | 非常好 |  |  |  |  | 常茹 |  | 邓先宇
【A级】独立分期码+智能POS支持花呗分期被扫-常茹 | 袁梦 pos花呗分期 | 非常好 | 非常好 | 非常好 | 非常好 | 非常好 |  |  |  |  | 常茹 |  | 朱超
【A级】独立分期码+智能POS支持花呗分期被扫-常茹 | 胡有明 | 较好 | 非常好 | 非常好 | 非常好 | 非常好 |  |  |  |  | 常茹
【A级】独立分期码+智能POS支持花呗分期被扫-常茹 | 王学佳 | 较好 | 非常好 | 较好 | 非常好 | 非常好 |  |  |  |  | 常茹
【A级】独立分期码+智能POS支持花呗分期被扫-常茹 | 黄文聪 | 非常好 | 非常好 | 非常好 | 非常好 | 非常好 |  |  |  |  | 常茹
【A级】独立分期码+智能POS支持花呗分期被扫-常茹 | 柳畅宇 测试 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 |  |  |  |  | 常茹
【A级】独立分期码+智能POS支持花呗分期被扫-常茹 | 邓先宇 产品 | 非常好 | 非常好 | 非常好 | 非常好 | 非常好 |  |  |  |  | 常茹
【A级】富友钱包提现2.0申请功能-马哲涛 | 吴清子 设计 | 较好 | 一般 | 非常好 | 一般 | 一般 |  |  |  |  | 马哲涛
【A级】富友钱包提现2.0申请功能-马哲涛 | 范琴，测试 | 较好 | 非常好 | 非常好 | 非常好 | 非常好 |  |  |  |  | 马哲涛
【A级】富友钱包提现2.0申请功能-马哲涛 | 产品经理 | 非常好 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 |  |  |  |  | 马哲涛
【A级】富友钱包提现2.0申请功能-马哲涛 | 开发 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 |  |  |  |  | 马哲涛
【A级】富友钱包提现2.0申请功能-马哲涛 | 胡瑞，负责ios前端开发 | 非常好 | 非常好 | 非常好 | 非常好 | 非常好 |  |  |  |  | 马哲涛
【A级】富友钱包提现2.0申请功能-马哲涛 | 郝龙潘 | 差 | 一般 | 较好 | 一般 | 一般 |  |  |  |  | 马哲涛
【A级】富友钱包提现2.0申请功能-马哲涛 | 王庚 android app 开发 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |  |  |  |  | 马哲涛
【A级】建行支付接口调试-熊彬 | 艾青松 开发 | 非常好 | 非常好 | 非常好 | 非常好 | 非常好 |  |  |  |  | 熊彬
【A级】建行支付接口调试-熊彬 | 柳畅宇 测试 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 |  |  |  |  | 熊彬
【A级】客户端分发平台-邓先宇 | 范琴，测试 | 非常好 | 非常好 | 非常好 | 非常好 | 非常好 |  |  |  |  | 邓先宇
【A级】客户端分发平台-邓先宇 | 乔自强 | 非常好 | 非常好 | 非常好 | 非常好 | 非常好 |  |  |  |  | 邓先宇
【A级】客户端分发平台-邓先宇 | 李梦琪 开发 | 非常好 | 非常好 | 非常好 | 非常好 | 非常好 |  |  |  |  | 邓先宇
【A级】客户端分发平台-邓先宇 | 郑敏 技术方案 | 较好 | 非常好 | 非常好 | 非常好 | 非常好 |  |  |  |  | 邓先宇
【A级】蜻蜓plus一期-常茹 | 贺文颖测试 | 较好 | 非常好 | 非常好 | 非常好 | 非常好 |  |  |  |  | 常茹
【A级】蜻蜓plus一期-常茹 | 王学佳 | 非常好 | 非常好 | 非常好 | 较好 | 较好 |  |  |  |  | 常茹
【A级】蜻蜓plus一期-常茹 | 陈瑾萱，产品 | 非常好 | 非常好 | 非常好 | 非常好 | 非常好 |  |  |  |  | 常茹
【A级】蜻蜓plus一期-常茹 | 蔡绍铜 ~ 方案设计 | 非常好 | 非常好 | 非常好 | 较好 | 非常好 |  |  |  |  | 常茹
【A级】蜻蜓plus一期-常茹 | 张喆-开发 | 非常好 | 非常好 | 较好 | 较好 | 较好 |  |  |  |  | 常茹
【A级】终端管理增加插件1号插件2号对外接口-马哲涛 | 车鹏 开发 | 非常好 | 非常好 | 非常好 | 非常好 | 非常好 |  |  |  |  | 马哲涛
【A级】终端管理增加插件1号插件2号对外接口-马哲涛 | 李路，测试 | 一般 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 |  |  |  |  | 马哲涛
【A级】PC收银台公版-朱超 | 吴清子 UI设计 | 较好 | 非常好 | 非常好 | 非常好 | 较好 |  |  |  |  | 朱超
【A级】PC收银台公版-朱超 | 童科，在此项目中担任开发职责，项目经理在此项目中人比较热情，有任何需要协调沟通的事情都会及时帮忙协调 | 较好 | 较好 | 较好 | 非常好 | 较好 |  |  |  |  | 朱超
【A级】PC收银台公版-朱超 | 秦振磊 开发 | 非常好 | 非常好 | 非常好 | 非常好 | 非常好 |  |  |  |  | 朱超
【A级】PC收银台公版-朱超 | 王貂 ——测试 | 非常好 | 非常好 | 较好 | 较好 | 较好 |  |  |  |  | 朱超
【A级】PC收银台公版-朱超 | 郭欣怡-技术方案 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 |  |  |  |  | 朱超
【A级】PC收银台公版-朱超 | 甘栋 | 非常好 | 较好 | 非常好 | 非常好 | 非常好 |  |  |  |  | 朱超
【A级】PC收银台公版-朱超 | 认真负责，经常开例会询问进度和问题 | 非常好 | 非常好 | 非常好 | 非常好 | 非常好 |  |  |  |  | 朱超
【B级】 扫呗商户服务客服系统整体更换-马哲涛 | 向健伟-开发 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 |  |  |  |  | 马哲涛
【B级】 扫呗商户服务客服系统整体更换-马哲涛 | 客户端开发 | 非常好 | 非常好 | 非常好 | 非常好 | 非常好 |  |  |  |  | 马哲涛
【B级】 扫呗商户服务客服系统整体更换-马哲涛 | 甘栋 | 非常好 | 较好 | 非常好 | 非常好 | 非常好 |  |  |  |  | 马哲涛
【B级】 扫呗商户服务客服系统整体更换-马哲涛 | 陈龙 开发 | 较好 | 较好 | 较好 | 非常好 | 非常好 |  |  |  |  | 马哲涛
【B级】 扫呗商户服务客服系统整体更换-马哲涛 | 陈晨研发 | 非常好 | 非常好 | 非常好 | 较好 | 较好 |  |  |  |  | 马哲涛
【B级】 扫呗商户服务客服系统整体更换-马哲涛 | 技术方案 | 较好 | 较好 | 非常好 | 非常好 | 非常好 |  |  |  |  | 马哲涛
【B级】合作商商户集数量挂靠有限制-马哲涛 | 技术方案 | 非常好 | 非常好 | 非常好 | 非常好 | 非常好 |  |  |  |  | 马哲涛
【B级】合作商商户集数量挂靠有限制-马哲涛 | 不错 挺负责 | 非常好 | 非常好 | 非常好 | 非常好 | 非常好 |  |  |  |  | 马哲涛
【B级】合作商商户集数量挂靠有限制-马哲涛 | 甘栋 | 非常好 | 较好 | 非常好 | 非常好 | 非常好 |  |  |  |  | 马哲涛
【B级】银联云闪付新活动商户批量报备-马哲涛 | 黄文聪 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 |  |  |  |  | 马哲涛
【B级】银联云闪付新活动商户批量报备-马哲涛 | 郝龙潘 | 较好 | 一般 | 较好 | 较好 | 一般 |  |  |  |  | 马哲涛
【B级】账户从属关系切转数据入库-常茹 | 开发 | 非常好 | 非常好 | 非常好 | 非常好 | 非常好 |  |  |  |  | 常茹
【B级】账户从属关系切转数据入库-常茹 | 技术方案 | 较好 | 较好 | 非常好 | 非常好 | 非常好 |  |  |  |  | 常茹
【B级】账户从属关系切转数据入库-常茹 | 熊彬-测试 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 |  |  |  |  | 常茹
【B级】终端管理增加机器号查询-马哲涛 | 范琴，测试 | 非常好 | 非常好 | 较好 | 非常好 | 非常好 |  |  |  |  | 马哲涛
【B级】终端管理增加机器号查询-马哲涛 | 陈瑾萱，产品 | 非常好 | 非常好 | 非常好 | 非常好 | 非常好 |  |  |  |  | 马哲涛
【B级】终端管理增加机器号查询-马哲涛 | 卢庆 技术方案 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 | 非常好 |  |  |  |  | 马哲涛
【S级】 后台系统分润自动生成核验-熊彬 | 陈辉 技术方案与开发 | 较好 | 一般 | 较好 | 非常好 | 较好 |  |  |  |  | 熊彬
【S级】 后台系统分润自动生成核验-熊彬 | 开发 | 非常好 | 非常好 | 非常好 | 非常好 | 非常好 |  |  |  |  | 熊彬
【S级】微信商家券能力接入1.0-朱超 | 郭欣怡-服务端开发 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 |  |  |  |  | 朱超
【S级】微信商家券能力接入1.0-朱超 | 熊应宏 | 非常好 | 非常好 | 非常好 | 较好 | 较好 |  |  |  |  | 朱超
【S级】微信商家券能力接入1.0-朱超 | 乔自强 | 非常好 | 非常好 | 非常好 | 非常好 | 非常好 |  |  |  |  | 朱超
【S级】微信商家券能力接入1.0-朱超 | 郝龙潘 | 非常好 | 非常好 | 非常好 | 非常好 | 较好 |  |  |  |  | 朱超
【S级】微信商家券能力接入1.0-朱超 | 胡有明 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 |  |  |  |  | 朱超

## 项目统计
| 姓名 | 合计
0 | 常如 | 16
1 | 蔡绍铜 | 9
2 | 陈瑾萱 | 17
3 | 王学佳 | 17
4 | 张喆 | 18
5 | 贺文颖 | 20
6 | 喻磊 | 44
7 | 孙剑波 | 21
8 | 熊彬 | 75
9 | 胡有明 | 25
10 | 黄文聪 | 10
11 | 董治伟 | 6
12 | 邓先宇 | 24
13 | 袁梦 | 4
14 | 柳畅宇 | 25
15 | 卢庆 | 27
16 | 王貂 | 16
17 | 郑敏 | 13
18 | 李梦琪 | 12
19 | 乔自强 | 29
20 | 勤鹏程 | 6
21 | 范琴 | 21
22 | 黄杰 | 12
23 | 艾青松 | 35
24 | 陈辉 | 50
25 | 朱超 | 18
26 | 郝龙潘 | 23
27 | 胡有民 | 8
28 | 郭欣怡 | 24
29 | 吴清子 | 28
30 | 熊应宏 | 19
31 | 童科 | 8
32 | 秦振磊 | 8
33 | 黄威 | 19
34 | 聂明珠 | 3
35 | 甘栋 | 27
36 | 马哲涛 | 22
37 | 汪国兵 | 38
38 | 陈龙 | 16
39 | 李遨东 | 3
40 | 向建伟 | 4
41 | 陈晨 | 2
42 | 车鹏 | 20
43 | 李路 | 10
44 | 邹先铎 | 5
45 | 胡瑞 | 6
46 | 王庚 | 5

## Fu+统计
| 姓名 | 合计
0 | 周立波 | 2
1 | 聂明珠 | 2
2 | 靳坚 | 4
3 | 石冲 | 4
4 | 袁梦 | 2
5 | 秦振磊 | 2
6 | 范琴 | 6

## 数据统计
| 姓名 | 合计
0 | 熊彬 | 42
1 | 马炬 | 22
2 | 甘琼 | 57

## 项目统计1
姓名 | 合计
常如 | 16
蔡绍铜 | 9
陈瑾萱 | 17
王学佳 | 17
张喆 | 18
贺文颖 | 20
喻磊 | 44
孙剑波 | 21
熊彬 | 75
胡有明 | 25
黄文聪 | 10
董治伟 | 6
邓先宇 | 24
袁梦 | 4
柳畅宇 | 25
卢庆 | 27
王貂 | 16
郑敏 | 13
李梦琪 | 12
乔自强 | 29
勤鹏程 | 6
范琴 | 21
黄杰 | 12
艾青松 | 35
陈辉 | 50
朱超 | 18
郝龙潘 | 23
胡有民 | 8
郭欣怡 | 24
吴清子 | 28
熊应宏 | 19
童科 | 8
秦振磊 | 8
黄威 | 19
聂明珠 | 3
甘栋 | 27
马哲涛 | 22
汪国兵 | 38
陈龙 | 16
李遨东 | 3
向建伟 | 4
陈晨 | 2
车鹏 | 20
李路 | 10
邹先铎 | 5
胡瑞 | 6
王庚 | 5

## Fu+统计1
姓名 | 合计
周立波 | 2
聂明珠 | 2
靳坚 | 4
石冲 | 4
袁梦 | 2
秦振磊 | 2
范琴 | 6

## 数据统计1
姓名 | 合计
熊彬 | 42
马炬 | 22
甘琼 | 57